## 风险等级化分
摘自：《03-ISS-CBG-OPM&M-03-项目等级划分及风险管理规范》 第三节
风险等级 | 风险程度 | 定义描述
一级 —正常 | 很低 | 双方项目组都能够履行合同，有充分把握在计划和预算范围内，按时质完成项目并收回款。没有充分理由怀疑项目会发生违约、延期或超预算风险。
二级 —关注 | 低 | 尽管我们目前有能力按计划完成项，但存在一些可对执行产生不利影响的因素 行产生不利影响的因素 行产生不利影响的因素。
三级 —次级 | 中 | 项目执行出现明显 项目执行出现明显，如果管理层不采取干预行动则无法保证项目按时按质完成。
四级 —可疑 | 高 | 项目执行出现严重可疑，已无法保证在预算范围内完成，很有可能造成损失。
五级 —损失 | 很高 | 项目给公司造成损失，项目失败或需要采取必的法律程序才能收回合同款。

## 风险项目评价指标
摘自：《03-ISS-CBG-OPM&M-03-项目等级划分及风险管理规范》 4.3 研发
行标签 | 风险等级 | 检查点
变更 | 次级 | 核心人员变更，或项目团队人员变更>20%
能力 | 次级 | 研发团队缺乏必要的研发能力
预期收益 | 可疑 | 项目未能实现研发合同中的财务目标。
| 次级 | 项目未能按研发合同中的目标客户计划进行实施推广
质量 | 次级 | 项目范围较研发合同中的产品规格发生重大偏差，或未取得知识产权
| 可疑 | 产品出现重大质量责任事故
| 损失 | 产品验收不合格（<60分）。
| 关注 | 没有对关键代码进行评审，或没有对产品界面进行原型设计
资源 | 关注 | 没有配置专职的测试人员，或没有专门的QA人员
| 关注 | 研发、测试环境不到位
进度 | 次级 | 阶段进度偏差30%~50%，或不能按期验收、结项
| 可疑 | 产品研发已停滞
| 关注 | 项目里程碑不明确，或未跟踪进度计划
| 关注 | 阶段进度偏差10~30%
满意度 | 次级 | 实施项目组对产品的满意度很低<70
| 可疑 | 客户书面投诉>0
技术 | 次级 | 产品技术瓶颈未解决
| 关注 | 产品需求不明确
成本 | 次级 | 成本消耗进度高于项目完成进度50%以上
| 关注 | 成本消耗进度高于项目完成进度20%~40%
| 关注 | 研发成本被其它项目占用
质量 | 关注 | 没有需求变更管理机制，或没有制定重要工作产品的技术评审计划
总计

## 风险项目识别矩阵-研发
项目名称： |  |  | 填写人：
项目编号： |  |  | 填写日期：
项目阶段： |  |  | 填写人角色：
风险等级 | 类别 | 检查点 | 结果 | 备注
5损失 | 质量 | 产品验收不合格（<60分）。 | N
4可疑 | 进度 | 产品研发已停滞 | N
4可疑 | 满意度 | 客户书面投诉>0 | N
4可疑 | 质量 | 产品出现重大质量责任事故 | N
4可疑 | 预期收益 | 项目未能实现研发合同中的财务目标。 | N
3次级 | 能力 | 研发团队缺乏必要的研发能力 | N
3次级 | 变更 | 核心人员变更，或项目团队人员变更>20% | N
3次级 | 技术 | 产品技术瓶颈未解决 | N
3次级 | 进度 | 阶段进度偏差30%~50%，或不能按期验收、结项 | N
3次级 | 质量 | 项目范围较研发合同中的产品规格发生重大偏差，或未取得知识产权 | N
3次级 | 满意度 | 实施项目组对产品的满意度很低<70 | N
3次级 | 成本 | 成本消耗进度高于项目完成进度50%以上 | N
3次级 | 预期收益 | 项目未能按研发合同中的目标客户计划进行实施推广 | N
2关注 | 技术 | 产品需求不明确 | N
2关注 | 质量 | 没有对关键代码进行评审，或没有对产品界面进行原型设计 | N
2关注 | 资源 | 研发、测试环境不到位 | N
2关注 | 进度 | 项目里程碑不明确，或未跟踪进度计划 | N
2关注 | 进度 | 阶段进度偏差10~30% | N
2关注 | 质量 | 没有需求变更管理机制，或没有制定重要工作产品的技术评审计划 | N
2关注 | 资源 | 没有配置专职的测试人员，或没有专门的QA人员 | N
2关注 | 成本 | 成本消耗进度高于项目完成进度20%~40% | N
2关注 | 成本 | 研发成本被其它项目占用 | N

## Sheet1
变更 | 次级 | 核心人员变更，或项目团队人员变更>20%
能力 | 次级 | 研发团队缺乏必要的研发能力
预期 | 次级 | 项目未能按研发合同中的目标客户计划进行实施推广
质量 | 次级 | 项目范围较研发合同中的产品规格发生重大偏差，或未取得知识产权
进度 | 次级 | 阶段进度偏差30%~50%，或不能按期验收、结项
满意度 | 次级 | 实施项目组对产品的满意度很低<70
技术 | 次级 | 产品技术瓶颈未解决
成本 | 次级 | 成本消耗进度高于项目完成进度50%以上
质量 | 关注 | 没有对关键代码进行评审，或没有对产品界面进行原型设计
资源 | 关注 | 没有配置专职的测试人员，或没有专门的QA人员
资源 | 关注 | 研发、测试环境不到位
进度 | 关注 | 项目里程碑不明确，或未跟踪进度计划
进度 | 关注 | 阶段进度偏差10~30%
技术 | 关注 | 产品需求不明确
成本 | 关注 | 成本消耗进度高于项目完成进度20%~40%
成本 | 关注 | 研发成本被其它项目占用
质量 | 关注 | 没有需求变更管理机制，或没有制定重要工作产品的技术评审计划
质量 | 可疑 | 产品出现重大质量责任事故
进度 | 可疑 | 产品研发已停滞
满意度 | 可疑 | 客户书面投诉>0
预期 | 收益 | 可疑项目未能实现研发合同中的财务目标。
质量 | 损失 | 产品验收不合格（<60分）。