## 封面
模板
Scrum风险评估报告
版本号：1.0.0
软通动力信息技术（集团）有限公司
北京CBG智慧业务运营部
Note on A11: Hao,Weiqi: 本页不需要填写，填写文档信息页后本页会自动更新

## 文档信息
文档信息
项目名称: | 模板
文档名称: | Scrum风险评估报告
版本: | 1.0.0
作者: | Hao,Weiqi
创建日期: | 2013-08-15
上次更新日期: | 2013-08-15
分类: | 模板
关键词: | 模板 风险
审批人:
审批日期:

## 修改记录
修改记录
日期 | 版本 | 说明 | 作者
2013-08-15 | v1.0.1 | 创建 | 郝伟琦

## 风险评估表
填写说明： 1、白色底色的部分为需要填写的内容； 2、风险评估过程： 2.1 风险识别：逐一核对检查点，检查是否有相应的问题出现，如果有则在“结果”列标识“Y”。对于未列出的问题可以在“其他”行添加。 2.2 风险分析：如果结果为“Y”，则应该说明该风险在哪个方面对项目或者产品造成影响，并在受到影响的方面标识“Y”。最后在“综合评定”行评定每一个方面的风险等级。风险等级的定义参考“备注说明”页。 2.3 风险应对：对于有风险的检查点应该规划应对策略。并根据需要填写备注。应对策略定义参考“备注说明”页。 3、风险跟踪：在“状态”列说明当前风险的状态。状态定义参考“备注说明”页。
分类 | 检查点 | 结果 | 影响 | [5 empty] | 状态 | 应对 | 备注
|  |  | 进度 | 范围 | 缺陷 | 成本 | 满意度 | 其他
需求 | 没有准确理解用户需求 | N | N | N | N | N | N | N
需求 | 需求无法实现 | N | N | N | N | N | N | N
需求 | 产品设计不合理 | N | N | N | N | N | N | N
需求 | 产品设计不明确 | N | N | N | N | N | N | N
需求 | 优先级不明确 | N | N | N | N | N | N | N
资源 | 人力资源未按计划到位 | N | N | N | N | N | N | N
资源 | 人员流失 | N | N | N | N | N | N | N
资源 | 研发、测试环境不到位 | N | N | N | N | N | N | N
资源 | 开发设备欠缺 | N | N | N | N | N | N | N
团队技能 | 沟通合作不畅 | N | N | N | N | N | N | N
团队技能 | 相关人员技术、经验不足 | N | N | N | N | N | N | N
管理 | 成本预算不充分 | N | N | N | N | N | N | N
管理 | 工作量评估不足 | N | N | N | N | N | N | N
管理 | 没有按照规定操作 | N | N | N | N | N | N | N
其他 | 与干系人沟通不充分 | N | N | N | N | N | N | N
其他 | 与干系人沟通方法不得当 | N | N | N | N | N | N | N
其他 |  | N | N | N | N | N | N | N
其他 |  | N | N | N | N | N | N | N
总计 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
综合评定 |  |  | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低

## 备注说明
一、风险分类和等级
| 严重程度 分类 | 低 | 中 | 高
| 进度 | 进度拖延不显著 | 进度拖延<20% | 进度拖延〉20%
| 范围 | 需求满足率〉90% | 需求满足率70~90%； | 需求满足率70~90%；
| 缺陷 | 无影响使用的缺陷 | 有<30%的功能有缺陷 | 有<30%的功能有缺陷
| 成本 | 无意外支出 | 意外支出<项目费用的5% | 成本超出〉项目费用的5%
| 满意度 | 干系人无明显不满 | 干系人有明显不满 | 干系人非常不满
其他
二、风险状态
| 状态 | 说明
| 观察中 | 刚识别出风险，但还未采取措施的情况
| 处理中 | 已采取了相应的措施的情况
| 已关闭 | 风险已解除，或已缓解，已关闭状态，对已关闭状态的风险，须填写关闭日期
三、应对策略
| 策略 | 说明
| 回避 | 改变计划，消除威胁
| 转移 | 转移给第三方
| 减轻 | 降低不利风险事件的概率和影响
| 接受 | 暂不采取任何行动，发生时再处理