## Sheet1
模块 | 任务 | 编号 | 责任人 | 开始时间 | 计划完成日期 | 实际完成时间 | 当前进度 | 约束 | 说明
整体 | 编写用例模型中的用例交互建模 | 1 | 白慧冬 |  | 2013-07-26
| 数据库设计初稿 | 1.01 | 白慧冬 |  | 2013-07-30
权限管理 | 分析模型 | 2 | 白慧冬 |  | 2013-08-02
| 设计模型 | 2.01 | 白慧冬 |  | 2013-08-06
| 原型设计 | 2.02 | 魏笑
| 美术设计 | 2.03 | 刘娜
| 编码 | 2.04 | 白慧冬 |  |  |  |  | 2.02 同祥的代码框架 FS2.03-5d
关系资源管理 | 分析模型 | 3 | 白慧冬
| 设计模型 | 3.01 | 白慧冬
| 原型设计 | 3.02 | 魏笑
| 美术设计 | 3.03 | 刘娜
| 编码 | 3.04 | 白慧冬
通用管理 | 分析模型 | 4 | 白慧冬
| 设计模型 | 4.01 | 白慧冬
| 原型设计 | 4.02 | 魏笑
| 美术设计 | 4.03 | 刘娜
| 编码 | 4.04 | 白慧冬
系统管理 | 分析模型 | 5 | 白慧冬
| 设计模型 | 5.01 | 白慧冬
| 原型设计 | 5.02 | 魏笑
| 美术设计 | 5.03 | 刘娜
| 编码 | 5.04 | 白慧冬